СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

________ сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ/ПРОЕКТ/

| 00.05.2025 | №00-00/VІІІ |
| --- | --- |

с. Степанки

Про затвердження планів заходів щодо

складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки

та проекту бюджету Степанківської

сільської територіальної громади на 2026 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, статтями 75, 75¹, 752,76 Бюджетного кодексу України,  постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» зі змінами,  наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»,  Бюджетним регламентом Степанківської сільської територіальної громади Черкаської області, сільська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік, згідно з додатком 2.

- Головним розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначеним у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

- З метою оперативного виконання планів заходів, надати право начальнику Фінансового відділу Степанківської сільської ради своїм наказом коригувати терміни виконання заходів.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради.

Сільський голова                                                      Ігор ЧЕКАЛЕНКО

Додаток 1

до проекту рішення

Степанківської сільської ради

00.05.2025 №00-00/VIII

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету сільської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету сільської територіальної громади, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | в одноденний строк після отримання інформації від Департаменту фінансів, після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 3. | Надання до Фінансового відділу Степанківської сільської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на 2026-2028 роки та пояснювальної записки до них | До 15 червня | Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства виконавчого комітету |
| 4. | Надання до Фінансового відділу Степанківської сільської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 червня | Загальний відділ, Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету |
| 5. | Підготовка та подання Фінансового відділу Степанківської сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 15 червня | ГУ ДПС у Черкаській області (за згодою) |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету сільської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету сільської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету сільської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання сільського бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2026-2028 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 01 липня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету сільської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період | До 05 липня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 9. | Надання Фінансовому відділу Степанківської сільської ради пропозицій до прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 15 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету сільської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади і вимогам доведеної інструкції | До 25 липня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету сільської територіальної громади (за необхідністю) | До 01 серпня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 12. | Доопрацювання прогнозу бюджету сільської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 05 серпня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 13. | Подання прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2026-2028 роки до виконавчого комітету Степанківської сільської ради | До 05 серпня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 14. | Подання на розгляд та схвалення прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 1 вересня | Виконавчий комітет |
| 15. | Подання прогнозу бюджету сільської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом | Виконавчий комітет Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету сільської територіальної громади постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради | За регламентом ради | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради Головні розпорядники бюджетних коштів |

Сільський голова                                                           Ігор ЧЕКАЛЕНКО

Додаток 2

до проекту рішення

Степанківської сільської ради

00.05.2025 №00-00/VIII

ПЛАН ЗАХОДІВ 
        щодо складання проекту бюджету Степанківської

сільської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | До 1 жовтня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України та методики їх визначення | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень-листопад | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Подання бюджетних запитів Фінансовому відділу Степанківської сільської ради | Жовтень-листопад | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету сільської територіальної громади | Листопад | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти тощо | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 9. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету сільської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Вересень-листопад | Сільська рада, виконавчий комітет Степанківської сільської ради, Фінансовий відділ Степанківської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Підготовка проекту рішення "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік" з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету | Листопад | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 11. | Схвалення проекту рішення "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік" | До 10 грудня | Виконавчий комітет сільської ради |
| 12. | Оприлюднення проекту рішення "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік", схваленого виконавчим органом місцевої ради | В терміни відповідно до чинного законодавства | Сільська рада, виконавчий комітет сільської ради |
| 13. | Обговорення проекту рішення "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік" на засіданнях постійних депутатських комісій Степанківської сільської ради | За 14 днів до подання рішення на розгляд сільської ради | Сільська рада, виконавчий комітет сільської ради |
| 14. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | В терміни відповідно до чинного законодавства | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Подання інформації що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів з використанням ПЗ " LOGICA" | В терміни відповідно до чинного законодавства | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Доопрацювання проекту рішення Степанківської сільської ради "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік" з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 17. | Супровід розгляду проєкту рішення Степанківської сільської ради «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік» у сільській раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними депутатськими комісіями | Представники сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, Фінансовий відділ Степанківської сільської ради, головні розпорядників бюджетних коштів |
| 18. | Затвердження рішення «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік» | До 25 грудня | Сільська рада, виконавчий комітет сільської ради |
| 19. | Інформування щодо затвердження сільською радою рішення про бюджет сільської територіальної громади на 2026 рік через ПЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 20. | Подання інформації, що міститься в затвердженому сільською радою рішенні "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік" з використанням ПЗ "LOGICA" | До 31 грудня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 21. | Оприлюднення рішення сільської ради «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2026 рік» у засобах масової інформації | Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення | Секретар сільської ради, виконкому |

Сільський голова                                                           Ігор ЧЕКАЛЕНКО