|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗВІТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 3. | 0211142 | 1142 |  |  |  | 0990 |  | Інші програми та заходи у сфері освіти |  |  |  |  |  |  | 2352100000 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  | (код бюджету) |  |  |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 | Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти |  |  |  | 186816,00 |  | 0,00 |  | 186816,00 | 170950,00 | 0,00 | 170950,00 | -15866,00 | 0,00 |  | -15866,00 |  |  |
|  | 2 | Забезпечення надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбаленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного |  |  |  | 109562,00 |  | 0,00 |  | 109562,00 | 106538,00 | 0,00 | 106538,00 | -3024,00 | 0,00 |  | -3024,00 |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  |  | віку та на виплату одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої середньої освіти, які мають статус дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування віком від 6 до 18 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 296378,00 |  | 0,00 |  | 296378,00 | 277488,00 | 0,00 | 277488,00 | -18890,00 | 0,00 |  | -18890,00 |  |  |
|  | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Пояснення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійсненні видатків у зв’язку з черговістю здійснення платежів згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійсненні видатків у зв’язку з черговістю здійснення платежів згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 | Розвиток загальної середньої освіти" на 2023-2027 роки |  |  |  | 109562,00 |  | 0,00 |  | 109562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109562,00 | 0,00 |  | -109562,00 |  |  |
|  | 2 | "Обдаровані діти" на 2023-2027 роки |  |  |  | 111816,00 |  | 0,00 |  | 111816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111816,00 | 0,00 |  | -111816,00 |  |  |
|  | 3 | "Оздоровлення та відпочинок дітей" на 2023-2027 роки |  |  |  | 75000,00 |  | 0,00 |  | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75000,00 | 0,00 |  | -75000,00 |  |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Обсяг коштів на виплату стипендій |  | грн. | кошторис | 111816,00 |  | 0,00 |  | 111816,00 | 170950,00 | 0,00 | 170950,00 | 59134,00 | 0,00 |  | 59134,00 |  |  |
|  | 2 | Обсяг видатків на надання допомоги |  | грн. | кошторис | 184562,00 |  | 0,00 |  | 184562,00 | 106538,00 | 0,00 | 106538,00 | -78024,00 | 0,00 |  | -78024,00 |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість учнів, які отримують стипендію, в тому числі |  | осіб | вшутрішній облік | 10,00 |  | 0,00 |  | 10,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 72,00 | 0,00 |  | 72,00 |  |  |
|  | 4 | дівчат |  | осіб | внутрішній облік | 5,00 |  | 0,00 |  | 5,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 45,00 | 0,00 |  | 45,00 |  |  |
|  | 5 | хлопців |  | осіб | внутрішній облік | 5,00 |  | 0,00 |  | 5,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 27,00 | 0,00 |  | 27,00 |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
|  | 6 | Середньорічна кількість одержувачів допомоги |  | од. | внутрішній облік | 77,00 |  | 0,00 |  | 77,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | -56,00 | 0,00 |  | -56,00 |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середньомісячний розмір однієї стипендії |  | грн/місяць | розрахунок | 11181,60 |  | 0,00 |  | 11181,60 | 2084,76 | 0,00 | 2084,76 | -9096,84 | 0,00 |  | -9096,84 |  |  |
|  | 8 | Середній розмір допомог на 1 дитину |  | грн. | розрахунок | 2396,91 |  | 0,00 |  | 2396,91 | 5073,24 | 0,00 | 5073,24 | 2676,33 | 0,00 |  | 2676,33 |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | забезпеченість стипендіями до загальної потреби |  | відс. | розрахунок | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 10 | Відсото виплат дітям-сиротам до загальної кількості дітей |  | відс. | розрахунок | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Обсяг коштів на виплату стипендій |  | грн. | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок збільшення кількості здобувачів стипендії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Обсяг видатків на надання допомоги |  | грн. | У 2024 році очікувалося виконання даного показника в повному обсязі, але в зв’язку з введенням воєнного стану, кількість дітей даної категорії зменшилася |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість учнів, які отримують стипендію, в тому числі |  | осіб | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок збільшення кількості здобувачів стипендії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | дівчат |  | осіб | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок збільшення кількості здобувачів стипендії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | хлопців |  | осіб | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок збільшення кількості здобувачів стипендії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Середньорічна кількість одержувачів допомоги |  | од. | У 2024 році очікувалося виконання даного показника в повному обсязі, але в зв’язку з введенням воєнного стану, кількість дітей даної категорії зменшилася |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середньомісячний розмір однієї стипендії |  | грн/місяць | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок збільшення кількості здобувачів стипендії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Середній розмір допомог на 1 дитину |  | грн. | У 2024 році очікувалося виконання даного показника в повному обсязі, але в зв’язку з введенням воєнного стану, кількість дітей даної категорії зменшилася |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | забезпеченість стипендіями до загальної потреби |  | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Відсото виплат дітям-сиротам до загальної кількості дітей |  | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За бюджетною програмою "Інші програми та заходи у сфері освіти" у 2024 році досягнуто практично всіх резульативних показників. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані на 93,63%, кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року (станом на 01.01.2025 року) відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері освіти" у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме, надання стипендії учням, купівля спортивної форми та виплата дітям сиротам коштів по досягненню повноліття. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сільський голова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |  |