|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗВІТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 3. | 0213242 | 3242 |  |  |  | 1090 |  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |  |  |  |  | 2352100000 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  | (код бюджету) |  |  |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення гарантій соціального захисту незахищеним верствам населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення матеріально-побутових умов найбільш незахищених верств населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |  | 2200000,00 |  | 0,00 |  | 2200000,00 | 2179800,00 | 0,00 | 2179800,00 | -20200,00 | 0,00 |  | -20200,00 |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 2200000,00 |  | 0,00 |  | 2200000,00 | 2179800,00 | 0,00 | 2179800,00 | -20200,00 | 0,00 |  | -20200,00 |  |  |
|  | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Пояснення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Касові видатки за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері захисту і соціального забезпечення" по напрямку "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 2179800,00 грн., що на 20200,00грн. менше затверджених паспортом програми, виконання становить 99,08% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програмипоказників склалось внаслідок того, щопланувались виплати одноразових матеріальних допомог розрахунковій кількості жителів, а фактично було дано матеріальні допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень комісії з гуманітарних питань, рішень Степанківської сільської ради, що є меншою розрахункової. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 | "Соціальний захист та допомоги" на 2023 рік |  |  |  | 2200000,00 |  | 0,00 |  | 2200000,00 | 2179800,00 | 0,00 | 2179800,00 | -20200,00 | 0,00 |  | -20200,00 |  |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Обсяг надання одноразової фінансової допомоги найбільш незахищеним категоріям населення |  | грн. | кошторис | 2200000,00 |  | 0,00 |  | 2200000,00 | 2179800,00 | 0,00 | 2179800,00 | -20200,00 | 0,00 |  | -20200,00 |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, в тому числі |  | осіб | внутрішній облік | 200,00 |  | 0,00 |  | 200,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 57,00 | 0,00 |  | 57,00 |  |  |
|  | 4 | жінок |  | осіб | внутрішній облік | 80,00 |  | 0,00 |  | 80,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -50,00 | 0,00 |  | -50,00 |  |  |
|  | 5 | чоловіків |  | осіб | внутрішній облік | 120,00 |  | 0,00 |  | 120,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 107,00 | 0,00 |  | 107,00 |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Середній розмір одноразової фінансової допомоги |  | грн. | розрахунок | 11000,00 |  | 0,00 |  | 11000,00 | 8481,71 | 0,00 | 8481,71 | -2518,29 | 0,00 |  | -2518,29 |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком) |  | відс. | розрахунок | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Обсяг надання одноразової фінансової допомоги найбільш незахищеним категоріям населення |  | грн. | Відхилення фактичног показники від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок того, що планувались виплати матеріальної допомоги розрахунковій кількості жителів, а фактично було надано матеріальної допоги до поданих заяв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, в тому числі |  | осіб | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що планувалось розрахунковій кількості життелів, фактично звернулась більша кількість жителів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | жінок |  | осіб | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що розрахунково планувалось 80 жінок, фактично подали заяви на отримання матеріальної допомоги 30 жінок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | чоловіків |  | осіб | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що розрахунково планувалось 120 чоловіків, фактично подали заяви на отримання матеріальної допомоги 227 чоловіків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Середній розмір одноразової фінансової допомоги |  | грн. | Відхилення фактичног показники від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок того, що планувались виплати матеріальної допомоги розрахунковій кількості жителів, а фактично було надано матеріальної допоги до поданих заяв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком) |  | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2022 році забезпечено надання одноразових грошових матеріальних допомог 257 особам - громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, призначення та виплати допомоги здійснювались в розмірах від 300 до 10000грн. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється тим, що було надано матеріальні допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень комісії з гуманітарних питань, рішень Степанківської сільської ради, що є більшою розрахункової. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.20243 року) відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми здійснено заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращено матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сільський голова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |  |