|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗВІТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 3. | 0216060 | 6060 |  |  |  | 0640 |  | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |  |  |  |  |  |  | 2352100000 |  |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  | (код бюджету) |  |  |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Створення умов для ефективного та доступного медичного обслуговування для населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |  |  |  | 1481360,00 |  | 75000,00 |  | 1556360,00 | 526635,31 | 74303,43 | 600938,74 | -954724,69 | -696,57 |  | -955421,26 |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 1481360,00 |  | 75000,00 |  | 1556360,00 | 526635,31 | 74303,43 | 600938,74 | -954724,69 | -696,57 |  | -955421,26 |  |  |
|  | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Пояснення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Касові видаткиза бюджетною програмою "Утримання об"єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності" та по відповідному напрямку за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 526635,31 грн., що на 954724,69 грн. менше затверджених показників у паспорті бюджетної програми, виконання становить 35,55%. Відхилення касових показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією, яка склалась при здійсненні видатків та відшкодування частини використаних енергоносіїв, а саме відхилення від затверджених показників склалось за видатками по : КЕКВ 2210" Предмети, матеріали та інвентар" в сумі 4080,00 грн.; КЕКВ 2240"Оплата послуг(крім комунальних)" в сумі 24211,81 ГРН.; КЕКВ 2274"Оплата природного газу" в сумі 442329,18 грн.; КЕКВ 2800" Інші поточні видатки" в сумі 4940,65 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 | "Розвиток охорони здоров'я Степанківської сільської ради" на 2023-2025 роки |  |  |  | 1481360,00 |  | 0,00 |  | 1481360,00 | 526635,31 | 0,00 | 526635,31 | -954724,69 | 0,00 |  | -954724,69 |  |  |
|  | 2 | План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки |  |  |  | 0,00 |  | 75000,00 |  | 75000,00 | 0,00 | 74303,43 | 74303,43 | 0,00 | -696,57 |  | -696,57 |  |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Обсяг видатків у розрізі видів об’єктів соціальної сфери |  | грн. | кошторис | 1481360,00 |  | 75000,00 |  | 1556360,00 | 526635,31 | 74303,43 | 600938,74 | -954724,69 | -696,57 |  | -955421,26 |  |  |
|  | 2 | Кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки |  | од. | внутрішній облік | 6,00 |  | 0,00 |  | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), яким планується надання підтримки |  | од. | внутрішній облік | 6,00 |  | 0,00 |  | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середня сума підтримки на 1 об’єкт соціальної сфери |  | грн. | розрахунок | 246893,00 |  | 75000,00 |  | 321893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246893,00 | -75000,00 |  | -321893,00 |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
|  | 5 | Відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери) |  | відс. | розрахунок | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Відсоток кількості об’єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об’єктів соціальної сфери, які її потребують |  | відс. | розрахуунок | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Обсяг видатків у розрізі видів об’єктів соціальної сфери |  | грн. | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійснені видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки |  | од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), яким планується надання підтримки |  | од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середня сума підтримки на 1 об’єкт соціальної сфери |  | грн. | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійснені видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери) |  | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Відсоток кількості об’єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об’єктів соціальної сфери, які її потребують |  | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За бюджетною програмою «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» у 2023 році забезпечено підтримку шести об’єктів соціальної сфери, а саме: Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Степанки, Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Хацьки, Фельдшерсько-акушерського пункту с. Бузуків, Фельдшерський пункт с. Голов'ятине, Фельдшерський пункт с. Малий Бузуків, Фельдшерський пункт с. Залевки. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнених за рахунок касових видатків, пояснюється економією, яка склалась при здійсненні видатків. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.2024 року) відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності та утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сільський голова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |  |