|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |  |  |  |  |  |
|  | ЗВІТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04408844 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3. | 0215061 | 5061 |  |  |  | 0810 |  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |  |  |  | 23521000000 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  | (код бюджету) |  |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення потреб громадян у послугах фізкультури і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | 1 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових |  |  |  | 33973,00 |  | 0,00 |  | 33973,00 | 30640,00 | 0,00 | 30640,00 | -3333,00 | 0,00 |  | -3333,00 |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  |  | заходів серед населення регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" за напрямком "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в сумі 30640,00 грн., що на 3333,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 90,19%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 3333,00 грн. пояснюється економією за такими видатками: на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 173,00 грн., на інші поточні витрати в сумі 3160,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 33973,00 |  | 0,00 |  | 33973,00 | 30640,00 | 0,00 | 30640,00 | -3333,00 | 0,00 |  | -3333,00 |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | 1 | "Розвиток фізичної культури і спорту" на 2021 рік |  |  |  | 33973,00 |  | 0,00 |  | 33973,00 | 30640,00 | 0,00 | 30640,00 | -3333,00 | 0,00 |  | -3333,00 |  |
|  |  | УСЬОГО |  |  |  | 33973,00 |  | 0,00 |  | 33973,00 | 30640,00 | 0,00 | 30640,00 | -3333,00 | 0,00 |  | -3333,00 |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Видатки загального фонду на проведення фізкультурно-масових заходів |  | грн. | кошторис | 33973,00 |  | 0,00 |  | 33973,00 | 30640,00 | 0,00 | 30640,00 | -3333,00 | 0,00 |  | -3333,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійснені касових видатків відповідно наданих актів виеонаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість населення залученого до фізично-масової роботи |  | осіб | внутрішній облік | 1200,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | -400,00 | 0,00 |  | -400,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що під час карантиних обмежень було проведено менше заходів ніж планувалось, а відповідно було залучено меншу кількість населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  | од. | внутрішній облік | 20,00 |  | 0,00 |  | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | -5,00 | 0,00 |  | -5,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетнох програми пояснюється тим, що під час карантинних обмежень проведено меншу кількість заходів ніж планувалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Середні видатки на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  | грн. | розрахунок | 1698,65 |  | 0,00 |  | 1698,65 | 2043,00 | 0,00 | 2043,00 | 344,35 | 0,00 |  | 344,35 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затіердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у звязку з карантиними обмеження було проведнго меншу кулькість заходів, що призвело до збільшення видатків на проведення одного заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Динаміка збільшення заходів у плановому періоді |  | відс. | розрахунок | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» у 2021 році забезпечено проведення 15 фізкультуроно-масових заходів із залученням 800 осіб громади до цих заходів. Протягом 2021 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та досягнення мети програми, а саме - створено умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та забезпечено проведення фізкультурно-масових заходів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сільський голова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |  |  |  |